## Cronograma
Cronograma De Actividades
Fases | Actividades | Semanas
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Planificación y Requisitos | Recopilar requisitos, crear backlog, estimar recursos. | bar: Semanas 1 to Semanas 2
Diseño | Diseñar UI/UX, arquitectura, prototipos. | bar: Semanas 3 to Semanas 4
Desarrollo - Sprint 1 (Autenticación y GPS) | Implementar login, captura GPS, base de pantalla principal. | bar: Semanas 5 to Semanas 6
Desarrollo - Sprint 2 (Cámara y Noticias) | Integrar cámara, sección de noticias, almacenamiento inicial. | bar: Semanas 7 to Semanas 8
Desarrollo - Sprint 3 (Notificaciones y Chats) | Añadir notificaciones push, chats en tiempo real, completar dashboardl. | bar: Semanas 9 to Semanas 10
Desarrollo - Sprint 4 (Escalabilidad y Refinamientos) | Optimizar escalabilidad, manejar edge cases, pruebas end-to-end. | bar: Semanas 11 to Semanas 12
Pruebas Iniciales y Usabilidad | Pruebas funcionales, de integración, feedback de usuarios piloto. | bar: Semanas 13
Pruebas Avanzadas y Optimización | Pruebas de rendimiento, seguridad, cross-platform, optimización final. | bar: Semanas 14
Despliegue y Cierre | Publicar en stores, documentación, monitoreo inicial, lecciones aprendidas. | bar: Semanas 15

## DetalleSemanas
Semanas 1-2: Planificación y Requisitos | Semanas 3-4: Diseño | Semanas 5-6: Desarrollo - Sprint 1 (Autenticación y GPS) | Semanas 7-8: Desarrollo - Sprint 2 (Cámara y Controles) | Semanas 9-10: Desarrollo - Sprint 3 (Notificaciones y Dashboard) | Semanas 11-12: Desarrollo - Sprint 4 (Escalabilidad y Refinamientos) | Semana 13: Pruebas Iniciales y Usabilidad | Semana 14: Pruebas Avanzadas y Optimización | Semana 15: Despliegue y Cierre
Objetivo: Establecer el alcance para desarrollar la app desde cero. | Objetivo: Crear diseños visuales y técnicos. | Objetivo: Implementar el núcleo funcional. | Objetivo: Añadir sensores y sección de noticias. | Objetivo: Completar notificaciones y chats. | Objetivo: Asegurar escalabilidad y completar features. | Objetivo: Validar funcionalidades y usabilidad. | Objetivo: Finalizar pruebas y optimizar para lanzamiento. | Objetivo: Lanzar la app y cerrar el proyecto.
Tareas Principales: | Tareas Principales: | Tareas Principales: | Tareas Principales: | Tareas Principales: | Tareas Principales: | Tareas Principales: | Tareas Principales: | Tareas Principales:
Recopilar requisitos: Registro con GPS, verificación por cámara, dashboard para notificaciones (avisos, feriados, novedades). | 1. Diseñar UI/UX: Login, dashboard, pantallas de registro. | Autenticación: Login para empleados/admins (Firebase Auth). | 1. Cámara: Captura de fotos para verificación (Camera plugin). | 1.Notificaciones: Push para avisos/feriados (Firebase Cloud Messaging). | 1. Escalabilidad: Soporte para múltiples usuarios (chats, noticias). | 1. Pruebas funcionales: Registro GPS/cámara, notificaciones. | 1. Rendimiento: Simular carga (100+ usuarios), medir batería/datos. | 1. Publicar en stores: Subir APK/IPA a Google Play/App Store.
Crear user stories: E.g., "Como admin, quiero enviar avisos push a empleados". | 2. Definir arquitectura: Frontend móvil, backend (Firebase/AWS), WebSockets para comunicaciones. | GPS: Captura de ubicación para check-in/out (Google Maps API). | 2. Sección de noticias: Feed dinámico desde Firestore (e.g., mostrar avisos/feriados). | 2.Chats: Implementar mensajería en tiempo real (Firestore Realtime). | 2. Edge cases: Sin conexión, permisos denegados, fallos en sensores. | 2. Pruebas de integración: Backend con frontend. | 2. Seguridad: Encriptación, pruebas de penetración básicas. | 2. Desplegar backend: Asegurar estabilidad en producción.
Estimar recursos: Tiempo, herramientas, riesgos (permisos, sensores). | 3. Prototipar: Mockups interactivos en Figma. | Pantalla principal: Estructura base del dashboard. | 3Almacenamiento: Fotos en Firebase Storage. | 3. Dashboard: Integrar notificaciones y acceso a noticias/chats. | 3. Refinar UI/UX: Basado en feedback interno. | 3. Usabilidad: Sesiones con 10 usuarios piloto (PYMEs/empleados). | 3. Cross-platform: Test en Android (9-15) e iOS (15-18). | 3. Documentar: Guías para usuarios y admins.
Configurar herramientas: Git, entornos dev (Visual Studio Code). | 4. Validar compliance: Permisos de GPS/cámara. | Pruebas unitarias: Para login y GPS. | 4. Controles: Validar ubicación vs. oficina. | 4. Pruebas de integración: Chats y notificaciones. | 4. Pruebas end-to-end: Flujo completo (registro, noticias, chats). | 4. Bug fixing: Basado en feedback. | 4. Optimización: Reducir consumo de GPS, comprimir fotos. | 4. Monitoreo inicial: Analytics para crashes/uso.
Documentacion: Documento de requisitos, backlog en Trello/Jira, diagrama de flujo. | 5. Revisión: Presentacion de el figma con la empresa. | Commits: Control de versiones en Git. | 5. Revisión: Demo interna. | 5. Refactorizar: Optimizar código. | 5.Preparar beta: Versión para pruebas externas. | 5. Automatizar tests: Scripts para regresión. | 5. Feedback final: Ajustes de usabilidad. | 5. Cierre: Lecciones aprendidas, plan de actualizaciones.